PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ

Projet Safe Speedelivery — Gestion Digitale de Flotte

Application Web & Mobile (Android) — Feuille de route personnelle de développement

Durée : 1 mois et demi (6 semaines)

Développement en solo — Mobile ciblé Android uniquement

# 1. Hiérarchie des rôles confirmée par le client

Le cahier des charges transmis (présentation projet + démonstration écran par écran) ne mentionnait que deux profils : « gestionnaire » (web) et « chauffeur » (mobile). Le client a depuis confirmé une organisation plus précise, à intégrer dans la conception des rôles et permissions (RBAC) du système.

Hiérarchie confirmée par le client : le Directeur est au sommet ; sous lui, un ou plusieurs PM (Project Manager), chacun responsable de sa propre équipe de chauffeurs (C1..CN) ; et un Chef Park (CP), responsable du parc de véhicules (V1..VN). PM et Chef Park sont deux rôles distincts et parallèles sous le Directeur, et non des niveaux imbriqués l'un dans l'autre.

## 1.1 Rôles à implémenter (RBAC)

- Directeur — accès complet et vue consolidée : tous les PM, tous les chauffeurs, tout le parc de véhicules, tous les indicateurs de la flotte.

- PM (Project Manager) — il peut y avoir plusieurs PM en parallèle (PM1, PM2, …) ; chacun gère sa propre équipe de chauffeurs (C1..CN) et suit les missions de son équipe uniquement.

- Chef Park (CP) — responsable du parc de véhicules (V1..VN) : affectation des véhicules, suivi du kilométrage, de l'entretien et du carburant.

- Chauffeur (C) — accès à son propre planning et à ses missions uniquement, comme déjà prévu dans le cahier des charges.

Cette structure s'appuie directement sur le système de rôles (RBAC) déjà mis en œuvre lors du stage chez Tunisys (authentification JWT, gestion fine des rôles, journal d'audit) — l'architecture technique est donc réutilisable, avec 4 rôles à modéliser : Directeur, PM (répétable), Chef Park, Chauffeur.

# 2. Stack technique retenue

Le mobile étant limité à Android pour cette version, la configuration est simplifiée : pas besoin de macOS, Xcode, ni de compte développeur Apple.

| Composant | Technologie | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Application web (gestion) | React + TypeScript, Tailwind CSS | Dashboard adaptatif selon le rôle (Directeur / PM / Chef Park) |
| Application mobile (chauffeurs) | React Native via Expo — Android uniquement | Pas de build iOS ; tests via Expo Go ou émulateur Android |
| Backend / API centrale | Node.js (NestJS) ou Spring Boot | RBAC à 4 rôles (Directeur, PM, Chef Park, Chauffeur) |
| Base de données | PostgreSQL + Redis | Table de hiérarchie (PM ↔ équipes de chauffeurs, Chef Park ↔ véhicules) |
| Géolocalisation temps réel | WebSocket (Socket.IO) + Google Maps Platform | Clé API Google Maps à créer (Android + JavaScript) |
| Notifications | Firebase Cloud Messaging (Android) | Projet Firebase avec app Android enregistrée |
| Stockage fichiers | Cloud Storage (AWS S3 ou équivalent) | Photos de défauts, PV mensuels |
| Authentification & rôles | JWT + RBAC (4 rôles) | Extension directe de l'approche Tunisys |
| Infrastructure | Docker (Postgres/Redis en local), Git, CI/CD | Build Android final via EAS Build (cloud, sans Android Studio obligatoire) |

# 3. Installation et configuration du poste de travail

Liste complète et ordonnée de ce qu'il faut installer avant de démarrer le développement. Le mobile étant Android uniquement, aucun outil Apple n'est nécessaire.

1. Node.js (LTS) + npm

Base indispensable pour React, Expo et un backend Node.js. Télécharger la version LTS sur nodejs.org. Vérifier l'installation avec « node -v » et « npm -v » dans un terminal.

2. Git

Déjà utilisé pour les dépôts GitHub existants. Vérifier simplement que la version est à jour avec « git --version » ; configurer le nom et l'email si ce n'est pas déjà fait.

3. Docker Desktop

Permet de faire tourner PostgreSQL et Redis en local via un simple fichier docker-compose.yml, sans installation individuelle lourde. Recommandé pour garder un environnement propre et reproductible.

4. Outils backend

Si NestJS : « npm install -g @nestjs/cli » suffit. Si Spring Boot : installer un JDK 17+, IntelliJ IDEA Community, et Maven ou Gradle (souvent inclus via le wrapper du projet).

5. Expo CLI + Expo Go (Android)

Aucune installation globale nécessaire : « npx create-expo-app » suffit pour démarrer un projet. Installer l'application « Expo Go » sur un téléphone Android (Play Store) pour tester l'app en direct via QR code, sans émulateur.

6. Android Studio (optionnel)

Pas nécessaire pour démarrer avec Expo Go. À installer seulement si : aucun téléphone Android physique n'est disponible pour les tests (besoin d'un émulateur), ou si une fonctionnalité (ex. suivi GPS en arrière-plan) nécessite un « development build » plutôt qu'Expo Go.

7. Compte Expo + EAS CLI

Créer un compte gratuit sur expo.dev. Installer EAS CLI (« npm install -g eas-cli ») pour générer le build Android final (.apk/.aab) dans le cloud, sans avoir besoin d'un environnement Android Studio complet en local.

8. Postman

Déjà présent selon les outils habituels. Sert à tester les routes de l'API (authentification, missions, camions, hiérarchie des rôles) indépendamment du frontend web ou mobile.

9. VS Code + extensions

Éditeur principal. Extensions utiles : ESLint, Prettier, Docker, PostgreSQL, Thunder Client (alternative légère à Postman intégrée à VS Code).

10. Comptes et clés externes

Créer un compte Google Cloud Platform pour générer une clé Google Maps API (Android + JavaScript, carte de suivi des camions). Créer un projet Firebase et y enregistrer une application Android pour activer les notifications push (Firebase Cloud Messaging).

# 4. Méthodologie de suivi

Suivi volontairement simple : un point d'avancement hebdomadaire en présentiel dans les locaux du client pour montrer concrètement ce qui a été réalisé et ajuster si besoin, et un dépôt Git qui garde un historique clair de l'avancement technique à tout moment, consultable par le client si souhaité.

# 5. Planning détaillé — 6 semaines

| Phase | Semaine | Objectif |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage (+ hiérarchie confirmée) | Semaine 1 | Besoin validé, rôles formalisés, architecture arrêtée |
| 2. Design UX/UI + setup technique | Semaine 2 | Maquettes validées, poste de travail configuré |
| 3. Développement Backend + Web | Semaine 3 | API + dashboard gestionnaire fonctionnels |
| 4. Développement Mobile (Android) | Semaine 4 | App chauffeur Android fonctionnelle |
| 5. Modules complémentaires | Semaine 5 | Kilométrage, carburant, PV, intégrations |
| 6. Recette & Déploiement | Semaine 6 | Tests, corrections, mise en prod, formation |

PHASE 1 — CADRAGE — Semaine 1

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1 | Réunion de lancement avec le client : présentation du planning, collecte de tous les documents existants, recueil global du besoin en direct. |
| Jour 2 | Atelier de cadrage fonctionnel : formalisation par écrit de la hiérarchie confirmée par le client (Directeur → PM(s) → chauffeurs, et Chef Park → véhicules), avec le détail des permissions de chaque rôle (qui voit quoi, qui peut créer ou modifier une mission). |
| Jour 3 | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD), intégrant le RBAC à 4 rôles (Directeur, PM, Chef Park, Chauffeur). |
| Jour 4 | Validation de l'architecture technique et modélisation complète de la base de données (camions, missions, chauffeurs, PM, Chef Park, affectations véhicules, entretien, carburant, facturation). |
| Jour 5 | Mise en place du dépôt Git et de la structure du projet (backend / web / mobile) ; livraison du cahier des charges technique validé et du planning détaillé au client. |

PHASE 2 — DESIGN UX/UI + SETUP — Semaine 2

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1 | Wireframes des parcours clés : tableau de bord (adapté selon le rôle), ordre de mission, suivi cartographique. |
| Jour 2 | Wireframes complémentaires : planning chauffeur, kilométrage/entretien, carburant/défauts, points de distribution, évaluation, PV ; wireframe distinct pour la vue « PM » (équipe de chauffeurs), la vue « Chef Park » (parc de véhicules) et la vue « Directeur » (globale). |
| Jour 3 | Maquettes UI haute fidélité de l'application web, charte graphique Safe Speedelivery, déclinée selon les 3 rôles côté gestion (Directeur, PM, Chef Park). |
| Jour 4 | Maquettes UI mobile (chauffeur) ; en parallèle, installation et configuration complète du poste de travail (voir section 3) : Node.js, Docker, Expo CLI, Expo Go, comptes Google Maps et Firebase. |
| Jour 5 | Présentation de toutes les maquettes au client, recueil des retours, validation finale avant le démarrage du développement. |

PHASE 3 — DÉVELOPPEMENT BACKEND + WEB — Semaine 3

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1-2 | Backend : authentification JWT, RBAC à 4 rôles (Directeur, PM, Chef Park, Chauffeur), modules camions/missions/chauffeurs/affectations. |
| Jour 2-3 | Web : tableau de bord flotte adaptatif selon le rôle connecté, gestion des ordres de mission. |
| Jour 3-4 | Web : intégration de la carte de suivi des camions (Google Maps + WebSocket pour la position temps réel). |
| Jour 5 | Tests unitaires sur les modules développés ; démonstration de mi-parcours au client (web uniquement à ce stade). |

PHASE 4 — DÉVELOPPEMENT MOBILE ANDROID — Semaine 4

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1-2 | Écran planning chauffeur (missions à venir sur plusieurs jours) avec Expo, testé en direct sur téléphone Android via Expo Go. |
| Jour 2-3 | Écran d'exécution de mission et validation de livraison en un geste. |
| Jour 3-4 | Intégration de la carte temps réel côté mobile (position du camion) et des notifications push Android via Firebase Cloud Messaging. |
| Jour 4-5 | Écran de signalement de défaut technique ; tests complets sur un ou plusieurs téléphones Android réels. |
| Jour 5 | Démonstration de l'application mobile au client. |

PHASE 5 — MODULES COMPLÉMENTAIRES — Semaine 5

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1 | Module kilométrage et maintenance préventive (seuils, alertes). |
| Jour 2 | Module consommation carburant et suivi des anomalies signalées. |
| Jour 3 | Module points de distribution (classement, statistiques) et module évaluation des chauffeurs. |
| Jour 4 | Génération automatique du PV mensuel et export vers la facturation. |
| Jour 5 | Tests d'intégration croisés web / mobile / backend ; démonstration complète de toutes les fonctionnalités au client. |

PHASE 6 — RECETTE & DÉPLOIEMENT — Semaine 6

| Période | Détail de la tâche |
| --- | --- |
| Jour 1-2 | Recette fonctionnelle complète sur l'ensemble des écrans ; correction des anomalies identifiées. |
| Jour 3 | Recette utilisateur (UAT) avec le client, pour chaque rôle (Directeur, PM, Chef Park, Chauffeur) ; ajustements finaux. |
| Jour 4 | Déploiement en production de l'application web ; génération du build Android final (.aab) via EAS Build et publication. |
| Jour 5 | Formation différenciée par rôle (Directeur, PM, Chef Park, Chauffeurs), remise de la documentation technique et du guide utilisateur, lancement officiel. |

## Livrables finaux à l'issue des 6 semaines

- Application web opérationnelle en production, avec accès différenciés selon le rôle (Directeur, PM, Chef Park)

- Application mobile Android installable (.aab publié / .apk de test), pour les chauffeurs

- Documentation technique et guide utilisateur, par profil

- Formation des équipes (Directeur, PM, Chef Park, chauffeurs)

- Support de démarrage post-lancement